## wbs
OOO Community 시스템 구축 WBS
[7 empty] | 2013-11-11 | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
구분 | 활동 | 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물 | time axis 2013-11-11 to 2014-03-07
분석 | 분석 단계 준비 |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-29 | 21
|  | 고객 요구사항 취합 | 고객사 | 2013-11-01 | 2013-11-29 | 21
|  | 기획 회의 준비 | 엘에이치 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 3
| 요구 분석 착수 |  |  | 2013-09-04 | 2013-12-13 | 73
|  | 고객 요구 분석 | 엘에이치 | 2013-12-02 | 2013-12-11 | 8
|  | 시스템 분석 | 엘에이치 | 2013-09-04 | 2013-10-31 | 42
|  | 환경 분석 | 엘에이치 | 2013-09-04 | 2013-09-30 | 19
|  | 요구사항 기능 분석 | 엘에이치 | 2013-12-02 | 2013-12-11 | 8 | 요구사항 정의서
|  | 고객 검토 및 승인 | 고객사 | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 2
설계 | 설계 단계 준비 |  |  | 2013-12-11 | 2014-01-03 | 18
|  | 기획 실무 회의 | 엘에이치 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | 3
|  | 컨텐츠 맵 정리 | 엘에이치 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 3 | 사이트 맵
|  | 요구사항 기능 정의 | 엘에이치 | 2013-12-18 | 2013-12-27 | 8
|  | 메인 레이아웃 설계 | 엘에이치 | 2013-12-30 | 2014-01-03 | 5
| 컨텐츠 수집 |  |  | 2013-12-02 | 2014-01-10 | 30
|  | 컨텐츠 정리 및 취합 | 고객사 | 2013-12-02 | 2013-12-31 | 22
|  | 기획자 원고 검토 | 엘에이치 | 2014-01-06 | 2014-01-10 | 5
| 시스템 설계 |  |  | 2014-01-06 | 2014-01-15 | 8
|  | 스토리보드 작성 | 엘에이치 | 2014-01-06 | 2014-01-10 | 5 | 스토리 보드
|  | 스토리보드 검토 | 고객사 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 3
개발 | 준비 단계 |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-03 | 3
|  | 시스템 구현 가이드 수립 | 엘에이치 | 2014-01-01 | 2014-01-03 | 3
| 디자인 개발 |  |  | 2013-12-30 | 2014-02-10 | 31
|  | 디자인 벤치 마킹 | 엘에이치 | 2013-12-30 | 2014-01-03 | 5
|  | 메인 레이아웃 디자인 | 엘에이치 | 2014-01-06 | 2014-01-09 | 4 | 디자인 시안
|  | 메인 시안 검토 및 승인 | 고객사 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2
|  | 서브 페이지 디자인 | 엘에이치 | 2014-01-13 | 2014-01-31 | 15 | 서브디자인 시안
|  | 서브 시안 검토 및 승인 | 고객사 | 2014-01-31 | 2014-02-10 | 7
| 시스템 개발 |  |  | 2014-01-13 | 2014-02-14 | 25
|  | 시스템 구조 설계 | 엘에이치 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 3
|  | 기능 구현 및 적용 | 엘에이치 | 2014-01-16 | 2014-02-14 | 22
테스트 | 테스트 단계 준비 |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-14 | 4
|  | 테스트 계획서 | 엘에이치 | 2014-02-11 | 2014-02-14 | 4
| 단위 테스트 |  |  | 2014-02-14 | 2014-02-21 | 6
|  | 단위 테스트 | 엘에이치 | 2014-02-14 | 2014-02-18 | 3 | 테스트 시나리오
|  | 테스트 보고 | 엘에이치 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2
|  | 고객 검토 및 승인 | 고객사 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2