## Sheet1
프로젝트 명 |  |  |  | 판타스틱5 NMT
no | 구분 | 단위업무id | 단위업무명 | 요구사항 id | 요구사항명 | 담당자 | 제작 개시일 | 비고
디자인 & JSP
1 | 디자인 | main.jsp | 메인화면 | home_main | 홈페이지 전체 디자인 작업 | 장여주 | 20200121 | 총괄 디자인 검토 장여주 전민희 문보라
2 | 디자인 |  | 로그인 | login / logout | 홈페이지 디자인 | 전민희
3 | 디자인 |  | 회원가입 | Member_enroll | 회원가입 페이지 | 신형철
4 | 디자인 |  | 기능화면 | home_search Packge | 사용자 검색 페이지 | 백동준 문보라
5 | 디자인 |  | 내정보화면 | home_view member info | 사용자 내 정보 보기 페이지 | 장여주
| 테이블설계 | [6 empty] | 총괄 테이블 검토 백동준
6 | 설계 | table | 회원 | NMT_MEMBER | 테이블 설계 | 백동준
7 | 설계 | table | 비행기정보 | NMT_AIR | 테이블 설계 | 백동준
8 | 설계 | table | 호텔정보 | NMT_HOTEL | 테이블 설계 | 문보라
9 | 설계 | table | 패키지정보 | NMT_PACKAGE | 테이블 설계 | 문보라
10 | 설계 | table | 관광지정보 | NMT_PLACE | 테이블 설계 | 문보라
11 | 설계 | table | 거리정보 | NMT_DISTANCE | 테이블 설계 | 장여주
12 | 설계 | table | 국가정보 | NMT_NATION | 테이블 설계 | 장여주
13 | 설계 | table | 마일리지 | NMT_MILE | 테이블 설계 | 장여주
14 | 설계 | table | 이미지정보 | NMT_IMAGES | 테이블 설계 | 장여주
15 | 설계 | table | 패키지리스트 | NMT_PACKAGELIST | 테이블 설계 | 문보라
16 | 설계 | table | 쿠폰 | NMT_CP | 테이블 설계 | 신형철
17 | 설계 | table | 판매기록 | NMT_SALES | 테이블 설계 | 신형철
18 | 설계 | table | 상품정보상세 | NMT_PRODUCT | 테이블 설계 | 신형철
19 | 설계 | table | 상품정보상세 | NMT_PRODUCT | 테이블 설계 | 신형철
20 | 설계 | table | 게시판카테고리 | BOARD_CATEGORY | 테이블 설계 | 신형철
21 | 설계 | table | 관리자전용게시판 | NMT_ADMINBOARD | 테이블 설계 | 전민희
22 | 설계 | table | 관리자게시판 | NMT_ADMIN_BOARD | 테이블 설계 | 전민희
23 | 설계 | table | 관리자 | TBL_ADMIN | 테이블 설계 | 전민희
24 | 설계 | table | 게시판 | NMT_BOARD | 테이블 설계 | 전민희
25
| 클래스 설계 | [6 empty] | 클래스 검토 신형철
26 | 설계 | servlet | 필터 - 로그인 | common | 필터 작성 | 장여주
27 | 설계 | servlet | 필터 - 인코딩 | common | 필터 작성 | 장여주
28 | 설계 | servlet | 필터 - 암호화 | common | 필터 작성 | 장여주
29 | 설계 | servlet | 필터 - 본인인증 | common | 필터 작성 | 전민희
30 | 설계 | servlet | 필터 - 기록 | common | 필터 작성 | 전민희
31 | 설계 | class | vo-회원 | member.model.vo | 클래스 작성 | 문보라
32 | 설계 | class | vo - 회원 패키지 정보 | package.model.vo | 클래스 작성 | 문보라
33 | 설계 | class | vo - 회원 패키지 리스트 | package.model.vo | 클래스 작성 | 문보라
34 | 설계 | class | vo - 마일리지 | member.model.vo | 클래스 작성 | 문보라
35 | 설계 | class | vo - 이미지파일리스트 | common | 클래스 작성 | 신형철
36 | 설계 | class | vo - 비행기 | air.model.vo | 클래스 작성 | 신형철
37 | 설계 | class | vo - 호텔 | hotel.model.vo | 클래스 작성 | 신형철
38 | 설계 | class | vo - 관광지 | place.model.vo | 클래스 작성 | 신형철
39 | 설계 | class | vo - coupon | member.model.vo | 클래스 작성 | 신형철
40 | 설계 | class | vo - admin | admin.model.vo | 클래스 작성 | 신형철
41 | 설계 | class | vo - 상품상세테이블 | product.model.vo | 클래스 작성 | 신형철
42 | 설계 | class | vo - 상품판매기록 | product.model.vo | 클래스 작성 | 신형철
회원 정보
43 | 기능 | function | 로그인 | servlet login | 기능구현 | 전민희
44 | 기능 | function | 로그아웃 | servlet logout | 기능구현 | 전민희
45 | 기능 | function | 회원가입 | servlet enroll | 기능구현 | 전민희
46 | 기능 | function | 회원탈퇴 | servlet delete | 기능구현 | 전민희
47 | 기능 | function | 회원정보수정 | servlet update | 기능구현 | 전민희
47 | 기능 | function | 회원정보조회 - my패키지 | servlet mypackage | 기능구현 | 백동준
48 | 기능 | function | 회원정보조회-내가쓴글 | servlet myboardlist | 기능구현 | 백동준
49 | 기능 | function | 회원정보조회-문의사항 | servlet questions | 기능구현 | 백동준
50 | 기능 | function | 회원정보조회 - 구매상품내역 | servlet mypurchase | 기능구현 | 백동준
51 | 기능 | function | 회원 패키지 담기 | servlet mypackageinsert | 기능구현 | 백동준
52 | 기능 | function | 검색 - 항공 | servlet selectAir | 기능구현 | 문보라
53 | 기능 | function | 검색 - 호텔 | servelt selectHotel | 기능구현 | 문보라
54 | 기능 | function | 검색 - 관광지 | servlet selecttourism | 기능구현 | 문보라
55 | 기능 | function | 검색 - 가격 | servlet selectPrice | 기능구현 | 문보라
56 | 기능 | function | 검색 - 상품 | servlet selectproduct | 기능구현 | 문보라
61 | 기능 | function | 검색 - 자유 게시판 | servlet freeboard | 기능구현 | 장여주
62 | 기능 | function | 검색 - 관리자 게시판 | servlet adminboard | 기능구현 | 장여주
63 | 기능 | function | 검색 - 게시판 | servlet board | 기능구현 | 장여주
64 | 기능 | function | 검색 - 게시판 | servlet board | 기능구현 | 장여주
65 | 기능 | function | 검색 - 게시판 | servlet board | 기능구현 | 장여주
66 | 기능 | function | 검색 - 자주묻는질문 | servlet oftenquestions | 기능구현 | 신형철
67 | 기능 | function | 아이디/패스워드 찾기 | servlet selectmember | 기능구현 | 전민희
68 | 기능 | function | 게시판 - 답글 | servlet adminboard | 기능구현 | 백동준
69 | 기능 | function | 게시판 - 좋아요 | servlet board | 기능구현 | 문보라
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100